## Planilha1
TAREFAS | PRAZOS
| FEVEREIRO | [12 empty] | MARÇO
| 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
Banco de dados
Definir estrutura | bar: 2023-02-23
Implentar modelo Prisma | bar: 2023-02-23
Front-end
Criação tela de login | bar: 2023-02-24
Criação telas do sistema | bar: 2023-02-24; 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-07 to 2023-03-10; 2023-03-13
Criação de menu para navegar entre as telas | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03
Implementação Middleware | bar: 2023-03-16
Geramento de relatório | bar: 2023-03-15
Back-end
Conexão com banco de dados | bar: 2023-02-23
CRUD usuário | bar: 2023-02-23
CRUD funcionário | bar: 2023-02-23
CRUD motorista | bar: 2023-02-23
CRUD veículo | bar: 2023-02-23
Login | bar: 2023-03-15
Mobile
Criação tela de login
Criação telas do sistema | bar: 2023-03-13 to 2023-03-17
Criação menu lateral de navegação | bar: 2023-03-17
Implementação Middleware | bar: 2023-03-17
Tarefas realizadas
Tarefas Pendentes